## Sheet1
Component | Start | End
File Ingestion & Control File Validation | 2025-07-01 | 2025-08-01
Transformation Logic | 2025-08-01 | 2025-09-01
Workflow Engine | 2025-09-01 | 2025-10-01
UI Steps Execution | 2025-10-01 | 2025-12-01
Entitlements Module | 2025-11-01 | 2025-12-01
Audit and Logging | 2025-11-01 | 2025-12-01
Reporting & Export | 2026-01-01 | 2026-02-01
Integration & Regression Testing | 2026-01-01 | 2026-03-01
Infra Setup (server, DB, schedulers) | 2025-07-01 | 2025-08-01
User UAT | 2026-04-01 | 2026-07-01
Go-Live | 2026-08-01 | 2026-08-01